## Test Smartphone
| Area | Sotto-Area | Test Case | Passi | Risultato Atteso | Prio | Stato | Note/Bug | Tester | Data | Device | OS
T-001 | AUTH | Login | Login email/password | App > Login > Credenziali > Accedi | Redirect /dashboard, sessione attiva | P0
T-002 | AUTH | Login | Login credenziali errate | Email/password sbagliati > Accedi | Errore visibile, no redirect | P0
T-003 | AUTH | Login | Login OAuth Google | Accedi con Google > OAuth | Redirect /dashboard account Google | P0
T-004 | AUTH | Login | Redirect post-login (from) | Accedi /library senza login > Login | Redirect /library (from preservato) | P1
T-005 | AUTH | Login | Sessione scaduta | Sessione scade > Naviga | Redirect /login?reason=session_expired | P1
T-006 | AUTH | Registrazione | Registrazione utente | Registrati > Form > Invia | Redirect /verification-pending | P0
T-007 | AUTH | Registrazione | Validazione form | Campi vuoti/email invalida > Invia | Messaggi validazione inline | P1
T-008 | AUTH | Email | Verifica email da link | Apri link verifica su phone | Pagina /verification-success | P0
T-009 | AUTH | Email | Verifica pending | Dopo registrazione | Istruzioni, link re-invio | P1
T-010 | AUTH | Password | Reset password | Password dimenticata > Email | Email ricevuta, link ok | P1
T-011 | AUTH | Password | Cambio da reset link | Link reset > Nuova pwd > Conferma | Password aggiornata, redirect login | P1
T-012 | AUTH | Logout | Logout | Menu > Logout | Sessione invalidata, redirect landing | P0
T-013 | AUTH | OAuth | Callback OAuth | OAuth > /oauth-callback | Token processato, redirect | P1
T-014 | AUTH | Welcome | Welcome post-registrazione | Reg + verifica completata | Pagina /welcome onboarding | P2
T-015 | NAV | TabBar | TabBar visibile mobile | Apri app smartphone | 5 tab: Dashboard/Library/Discover/Chat/Profile | P0
T-016 | NAV | TabBar | Tab attivo evidenziato | Tap ogni tab | text-primary font-semibold | P1
T-017 | NAV | TabBar | TabBar nascosta desktop | Schermo >768px | TabBar non visibile | P1
T-018 | NAV | TabBar | Safe area iPhone notch | iPhone con notch/Dynamic Island | Padding safe-area-inset-bottom | P1
T-019 | NAV | TabBar | Tab guest non autenticato | App senza login | Solo Dashboard + Discover | P1
T-020 | NAV | FAB | FAB contestuale per pagina | Naviga tra pagine diverse | Azioni specifiche per pagina | P1
T-021 | NAV | FAB | FAB nascosto scroll down | Scroll >50px giu | FAB scompare | P1
T-022 | NAV | FAB | FAB riappare scroll up | Scroll su dopo nascosto | FAB riappare | P1
T-023 | NAV | FAB | FAB nascosto con tastiera | Tap campo input | FAB scompare | P1
T-024 | NAV | FAB | Long-press azione disabilitata | 500ms su azione disabilitata | Tooltip mostrato | P2
T-025 | NAV | FAB | FAB sopra TabBar | Posizione FAB mobile | Sopra TabBar (72px+1.5rem) | P1
T-026 | NAV | TopNavbar | Navbar sticky | Scroll giu | Navbar fissa in alto | P0
T-027 | NAV | TopNavbar | Search navbar | Tap ricerca > Digita | Risultati mostrati | P1
T-028 | NAV | TopNavbar | Badge notifiche | Campanella | Badge non lette | P1
T-029 | NAV | TopNavbar | Menu utente | Tap avatar | Dropdown profilo/settings/logout | P1
T-030 | NAV | Breadcrumb | Breadcrumb mobile | Naviga Library > Game > Toolkit | Breadcrumb compatto | P2
T-031 | NAV | Layout | Viewport dinamico dvh | Chat su mobile browser | h-dvh senza salto barra | P1
T-032 | NAV | Layout | Padding bottom TabBar | Scroll fondo pagina | Contenuto non nascosto (pb-24) | P1
T-033 | DASH | Hub | Dashboard caricamento | Login > Dashboard | Widget stats, attivita, libreria | P0
T-034 | DASH | Hub | Statistiche sessioni | Widget sessioni | Conteggio, ultima, tempo | P1
T-035 | DASH | Hub | Attivita recente | Sezione attivita | Lista con timestamp | P1
T-036 | DASH | Hub | Riepilogo libreria | Widget libreria | Giochi, wishlist, collection | P1
T-037 | DASH | Hub | AI usage meter | Meter AI | Barra query usate/disponibili | P1
T-038 | DASH | Hub | Quick actions | Link rapidi | Link funzionanti | P2
T-039 | DASH | Hub | Onboarding checklist | Primo accesso | Steps con progresso | P2
T-040 | DASH | AI Usage | Uso AI personale | /dashboard/my-ai-usage | Stats query dettagliate | P2
T-041 | DASH | Budget | Budget | /dashboard/budget | Tracking visibile | P2
T-042 | LIB | Tabs | Tab Collection | /library > Collection | Giochi catalogo condiviso | P0
T-043 | LIB | Tabs | Tab Games (privati) | /library > Games | Giochi privati | P0
T-044 | LIB | Tabs | Tab Wishlist | /library > Wishlist | Lista wishlist | P0
T-045 | LIB | Stats | Statistiche libreria | GET /library/stats | Contatori corretti | P1
T-046 | LIB | Stats | Quota libreria | GET /library/quota | Usata/disponibile per tier | P1
T-047 | LIB | CRUD | Aggiungi gioco | Catalogo > Aggiungi a Libreria | Aggiunto, contatore up | P0
T-048 | LIB | CRUD | Rimuovi gioco | Swipe/menu > Rimuovi | Rimosso dalla lista | P0
T-049 | LIB | Dettaglio | Dettaglio gioco libreria | /library/games/[id] | Stats, sessioni, checklist | P0
T-050 | LIB | Stato | Cambio stato gioco | Dettaglio > Owned/InPrestito/Wishlist/Nuovo | Stato aggiornato | P1
T-051 | LIB | Note | Note su gioco | Dettaglio > Note | Salvate e persistenti | P1
T-052 | LIB | Preferiti | Segna preferito | Tap stella | Marcato preferito | P1
T-053 | LIB | Labels | Gestione etichette | Aggiungi/Rimuovi label | Label assegnata/rimossa | P2
T-054 | LIB | Labels | Crea nuova label | Crea nuova | Disponibile per assegnazione | P2
T-055 | LIB | Agent | Config agente per gioco | /library/games/[id]/agent | Config AI salvata | P1
T-056 | LIB | PDF | Stato PDF per gioco | Gioco con PDF caricato | Stato pipeline visibile | P1
T-057 | LIB | PDF | Lista PDF per gioco | Sezione PDF | Lista con stato/metadata | P1
T-058 | LIB | Entity | Entity links gioco-PDF | Entity links su gioco | Bidirezionali visibili | P2
T-059 | LIB | Batch | Batch status giochi | Lista con molti giochi | Caricato efficientemente | P2
T-060 | LIB | Sharing | Condividi libreria | Impostazioni > Condividi | Token generato copiabile | P1
T-061 | LIB | Sharing | Accesso libreria condivisa | /library/shared/[token] | Visibile senza login | P1
T-062 | LIB | Sharing | Revoca condivisione | Revoca | Link non funzionante | P2
T-063 | PRIV | Lista | Lista giochi privati | /library/private | Lista con ricerca | P0
T-064 | PRIV | Wizard | Wizard aggiunta | /library/private/add multi-step | Wizard: titolo, BGG/manuale, immagine | P0
T-065 | PRIV | Wizard | Ricerca BGG nel wizard | Step BGG > Digita nome | Risultati BGG selezionabili | P1
T-066 | PRIV | Wizard | Aggiunta manuale no BGG | Step manuale > Compila | Gioco creato manuale | P1
T-067 | PRIV | Dettaglio | Dettaglio gioco privato | /library/private/[id] | Info complete | P0
T-068 | PRIV | CRUD | Modifica gioco privato | Dettaglio > Modifica | Dati aggiornati | P1
T-069 | PRIV | CRUD | Elimina gioco privato | Elimina > Conferma | Rimosso, redirect | P1
T-070 | PRIV | Toolkit | Toolkit gioco privato | /library/private/[id]/toolkit | Toolkit accessibile | P1
T-071 | PRIV | Toolkit | Config toolkit | /private/[id]/toolkit/configure | Wizard config ok | P2
T-072 | PRIV | Quota | Limite Free (3 giochi) | Aggiungi 4o gioco Free | Messaggio quota raggiunta | P1
T-073 | DISC | Tabs | Tab Catalogo | /discover > Catalogo | Griglia giochi community | P0
T-074 | DISC | Tabs | Tab My Proposals | /discover > My Proposals | Proposte utente | P1
T-075 | DISC | Tabs | Tab Community | /discover > Community | Contributi community | P1
T-076 | DISC | Tabs | Tab BGG Search | /discover > BGG Search | Ricerca BGG integrata | P1
T-077 | DISC | Ricerca | Ricerca catalogo | Digita nella search | Filtrati real-time | P0
T-078 | DISC | Filtri | Filtro categoria | Seleziona categoria | Solo categoria | P1
T-079 | DISC | Filtri | Filtro meccanica | Seleziona meccanica | Solo meccanica | P1
T-080 | DISC | Filtri | Filtro giocatori | Range giocatori | Filtrati player count | P1
T-081 | DISC | Filtri | Filtro durata | Range durata | Filtrati playtime | P1
T-082 | DISC | Filtri | Ordinamento | Cambia ordinamento | Lista riordinata | P1
T-083 | DISC | Dettaglio | Dettaglio gioco catalogo | /discover/[id] | FAQs, rules, sessions, strategies, reviews | P0
T-084 | DISC | Dettaglio | FAQs gioco | /games/[id]/faqs | FAQ AI, upvote funzionante | P1
T-085 | DISC | Dettaglio | RuleSpec viewer | /games/[id]/rules | Regole con versioning | P1
T-086 | DISC | Dettaglio | Sessioni gioco | /games/[id]/sessions | Lista sessioni | P1
T-087 | DISC | Dettaglio | Strategie gioco | /games/[id]/strategies | Paginate | P1
T-088 | DISC | Dettaglio | Recensioni gioco | /games/[id]/reviews | Visibili, form creazione | P1
T-089 | DISC | Dettaglio | Giochi simili | Sezione Giochi simili | Lista correlati | P2
T-090 | DISC | Dettaglio | Quick questions | Domande rapide | AI generate | P2
T-091 | DISC | BGG | Ricerca BGG | /games/bgg-search > Digita | Risultati BGG | P1
T-092 | DISC | Proposta | Proponi gioco catalogo | /library/propose/steps | Wizard, proposta inviata | P1
T-093 | DISC | Proposta | Lista proposte | /library/proposals | Con stato | P1
T-094 | DISC | Card | MeepleCard griglia | Card catalogo | Titolo, immagine, rating | P1
T-095 | DISC | Responsive | Griglia responsiva | Ruota portrait/landscape | 1/2/3 colonne | P1
T-096 | CHAT | Thread | Crea thread chat | /chat/new > Gioco + Agente | Creato, redirect /chat/[id] | P0
T-097 | CHAT | Messaggio | Invio messaggio AI | Digita > Invio | Risposta SSE streaming | P0
T-098 | CHAT | SSE | Streaming SSE | Domanda complessa | Testo progressivo | P0
T-099 | CHAT | SSE | Citazioni risposta | Domanda su regole | Citazioni PDF cliccabili | P1
T-100 | CHAT | Fallback | Model downgrade banner | Rate limit simulato | Banner ambra downgrade | P1
T-101 | CHAT | Feedback | Thumbs up/down | Tap pollice su risposta | Feedback registrato | P1
T-102 | CHAT | Thread | Lista thread | /chat | Ordinati per ultimo msg | P0
T-103 | CHAT | Thread | Rinomina thread | Menu > Rinomina | Titolo aggiornato | P1
T-104 | CHAT | Thread | Chiudi thread | Menu > Chiudi | Thread chiuso | P1
T-105 | CHAT | Thread | Riapri thread | Chiuso > Riapri | Riaperto | P2
T-106 | CHAT | Thread | Elimina thread | Menu > Elimina > Conferma | Rimosso | P1
T-107 | CHAT | Thread | Modifica messaggio | Long-press > Modifica | Aggiornato | P2
T-108 | CHAT | Thread | Elimina messaggio | Long-press > Elimina | Rimosso | P2
T-109 | CHAT | Export | Export PDF | Menu > Esporta > PDF | PDF scaricato | P2
T-110 | CHAT | Export | Export TXT | Menu > Esporta > TXT | TXT scaricato | P2
T-111 | CHAT | Export | Export Markdown | Menu > Esporta > MD | MD scaricato | P2
T-112 | CHAT | Agenti | Selettore agente | /chat/agents | Lista disponibili | P1
T-113 | CHAT | Agenti | Cambio agente thread | Thread > Cambia agente | Aggiornato | P1
T-114 | CHAT | Agenti | Creazione agente | /chat/agents/create | Wizard completato | P1
T-115 | CHAT | Layout | SplitView tablet | Tablet landscape | Split msg + info | P2
T-116 | CHAT | Layout | Fullscreen mobile | Phone portrait | h-dvh fullscreen | P1
T-117 | CHAT | Quota | Limite Free 20/day | Supera 20 query Free | Msg limite, upgrade | P1
T-118 | VOICE | Input | Voce italiano | Microfono > Parla IT | Trascritto correttamente | P1
T-119 | VOICE | Input | Voce inglese | Microfono > Parla EN | Auto-detect EN | P1
T-120 | VOICE | Input | Interim results | Parla > Osserva input | Testo parziale live | P1
T-121 | VOICE | Input | Auto-send su silenzio | Auto-send > Parla > 2s | Inviato auto | P2
T-122 | VOICE | Input | Permesso mic negato | Nega permesso > Tap | Errore permission chiaro | P1
T-123 | VOICE | Input | Browser non supportato | Senza Web Speech API | Msg not_supported | P2
T-124 | VOICE | TTS | TTS risposta AI | Abilita TTS > Risposta | Letta dal device | P2
T-125 | VOICE | TTS | Config voce/velocita | Cambia voce/rate | Aggiornate | P2
T-126 | AGENT | Lista | Lista agenti | /agents | Lista con info | P0
T-127 | AGENT | Dettaglio | Dettaglio agente | /agents/[id] | Modello, provider, params | P1
T-128 | AGENT | Config | Modifica config | Dettaglio > Modifica | Config salvata | P1
T-129 | AGENT | Slot | Slot agenti | /agent/slots | Allocati tier-gated | P1
T-130 | AGENT | Slot | Limite Free (1) | Crea 2o agente Free | Msg limite | P1
T-131 | AGENT | Ask | Quick AI ask | /ask > Domanda | Risposta rapida | P1
T-132 | AGENT | Recenti | Agenti recenti | Sezione recenti | Usati di recente | P2
T-133 | AGENT | Tipologie | Tipologie approvate | Tipologie disponibili | Solo Approved | P2
T-134 | AGENT | Modelli | Modelli per tier | Modelli disponibili | Cloud > Ollama, tier | P2
T-135 | SESS | Crea | Crea sessione | /sessions/new > Gioco/giocatori | Creata, redirect | P0
T-136 | SESS | Lista | Lista sessioni | /sessions | Storico filtri/ricerca | P0
T-137 | SESS | Dettaglio | Dettaglio sessione | /sessions/[id] | Info, giocatori, punteggi | P0
T-138 | SESS | Live | Sessione live | /sessions/[id]/play | Punteggi real-time | P0
T-139 | SESS | Live | ScoreInput sticky | Input basso sessione live | Sticky visibile funzionante | P1
T-140 | SESS | Live | Sync punteggi SSE | 2 device stessa sessione | Visibile su entrambi | P1
T-141 | SESS | Controlli | Pausa sessione | Live > Pausa | Timer fermato | P1
T-142 | SESS | Controlli | Riprendi sessione | Pausa > Riprendi | Timer ripartito | P1
T-143 | SESS | Controlli | Finalizza sessione | Finalizza | Classifica, redirect | P1
T-144 | SESS | Classifica | Scoreboard | /sessions/[id]/scoreboard | Ordinata per punteggio | P1
T-145 | SESS | Players | Gestione partecipanti | /sessions/[id]/players | Aggiungi/rimuovi | P1
T-146 | SESS | Note | Note sessione | /sessions/[id]/notes | Ufficiali + localStorage | P1
T-147 | SESS | Invito | Join via codice | /sessions/join > Codice | Join tramite codice | P1
T-148 | TOOL | Landing | Toolkit landing | /toolkit | Landing tools disponibili | P0
T-149 | TOOL | Dadi | Lancio dadi | Tool dadi > Lancia | Animazione, random | P0
T-150 | TOOL | Carte | Pesca carta | Tool carte > Pesca | Carta estratta | P1
T-151 | TOOL | Carte | Mescola mazzo | Tool carte > Mescola | Rimescolato | P1
T-152 | TOOL | Timer | Timer completo | Start/pause/resume/reset | Ogni azione ok | P1
T-153 | TOOL | Moneta | Lancio moneta | Tool moneta > Lancia | Testa/croce animazione | P1
T-154 | TOOL | Ruota | Giro ruota | Tool ruota > Gira | Risultato selezionato | P1
T-155 | TOOL | Punteggio | Input punteggio | Tool score > Inserisci | Registrati | P1
T-156 | TOOL | Note | Note SSE sync | Tool note > Scrivi | Sincronizzata SSE | P1
T-157 | TOOL | URL | Tool persistente in URL | Cambia tool > URL | ?tool= aggiornato | P2
T-158 | TOOL | History | Storico toolkit | /toolkit/history | Sessioni passate | P2
T-159 | TOOL | Stats | Stats toolkit | /toolkit/stats | Stats utilizzo | P2
T-160 | TOOL | Templates | Template toolkit | /toolkit/templates | Pre-costruiti | P2
T-161 | TOOL | Game | Toolkit per gioco | /library/games/[id]/toolkit/[s] | Contestuale gioco | P1
T-162 | GN | Lista | Lista game nights | /game-nights | Tab upcoming/organized | P0
T-163 | GN | Crea | Crea game night | /game-nights/new multi-step | Serata creata | P0
T-164 | GN | Dettaglio | Dettaglio game night | /game-nights/[id] | Info completa | P1
T-165 | GN | Modifica | Modifica game night | /game-nights/[id]/edit | Aggiornata | P1
T-166 | PLAY | Lista | Lista play records | /play-records con filtri | Storico partite | P0
T-167 | PLAY | Nuovo | Registra partita | /play-records/new > Form | Registrata | P0
T-168 | PLAY | Dettaglio | Dettaglio play record | /play-records/[id] | Dati completi | P1
T-169 | PLAY | Modifica | Modifica play record | /play-records/[id]/edit | Aggiornata | P1
T-170 | PLAY | Elimina | Elimina play record | Elimina > Conferma | Rimosso | P1
T-171 | PLAY | Stats | Statistiche partite | /play-records/stats | Stats aggregate | P1
T-172 | PLAYER | Lista | Lista giocatori | /players | Con ricerca | P0
T-173 | PLAYER | Profilo | Profilo giocatore | /players/[id] | Info e stats | P1
T-174 | PLAYER | Achievement | Achievement giocatore | /players/[id]/achievements | Lista | P2
T-175 | PLAYER | Giochi | Giochi giocatore | /players/[id]/games | Storico | P2
T-176 | PLAYER | Sessioni | Sessioni giocatore | /players/[id]/sessions | Storico | P2
T-177 | PLAYER | Stats | Statistiche giocatore | /players/[id]/stats | Dettagliate | P2
T-178 | PLIST | Lista | Lista playlist | /library/playlists | Playlist utente | P1
T-179 | PLIST | Crea | Crea playlist | Nuova > Titolo + Giochi | Creata | P1
T-180 | PLIST | Dettaglio | Dettaglio playlist | /library/playlists/[id] | Con giochi | P1
T-181 | PLIST | Modifica | Modifica playlist | Aggiungi/Rimuovi giochi | Aggiornata | P1
T-182 | PLIST | Elimina | Elimina playlist | Elimina > Conferma | Rimossa | P2
T-183 | PLIST | Condividi | Condividi playlist | Genera link | Token generato | P1
T-184 | PLIST | Shared | Accesso condivisa | Link da altro device | Senza login | P1
T-185 | NOTIF | Badge | Badge non lette | Campanella navbar | Conteggio non lette | P0
T-186 | NOTIF | Panel | Pannello slide-in | Tap campanella | Slide-in recenti | P0
T-187 | NOTIF | Pagina | Pagina notifiche | /notifications | Tabs/filtri/paginazione | P0
T-188 | NOTIF | Tipo | PDF completato | Upload PDF > Attendi | Notifica completed | P1
T-189 | NOTIF | Tipo | RuleSpec generato | Genera > Attendi | Notifica ready | P1
T-190 | NOTIF | Tipo | Processing failed | PDF corrotto | Notifica errore | P1
T-191 | NOTIF | Tipo | KB ready | Dopo indexing | Notifica KB | P1
T-192 | NOTIF | Tipo | Nuovo commento | Altro utente commenta | Notifica commento | P2
T-193 | NOTIF | Tipo | Shared link accessed | Accesso link condiviso | Notifica accesso | P2
T-194 | NOTIF | Azioni | Segna come letta | Tap non letta | Letta, badge -1 | P1
T-195 | NOTIF | Azioni | Segna tutte lette | Segna tutte | Badge zero | P1
T-196 | NOTIF | Filtri | Filtro per tipo | Seleziona tipo | Solo tipo | P1
T-197 | NOTIF | Paginazione | Paginazione 20/page | Oltre 20 > Carica | Pag successiva | P1
T-198 | PROF | Overview | Profilo overview | /profile > Overview | Stats, links | P0
T-199 | PROF | Achievement | Profilo achievements | /profile > Achievements | Gallery | P1
T-200 | PROF | Activity | Profilo activity | /profile > Activity | Coming soon/attivita | P2
T-201 | PROF | Notifiche | Impostazioni notifiche | /settings/notifications | Modificabili | P1
T-202 | PROF | Sicurezza | Impostazioni sicurezza | /settings/security | Password, sessioni | P1
T-203 | PROF | AI Consent | Consenso AI | /settings/ai-consent | Gestione consenso | P1
T-204 | PROF | Setup | Setup iniziale | /setup primo accesso | Completabile | P1
T-205 | GAMIF | Badge | Badge guadagnati | /badges | Earned visibili, locked hidden | P1
T-206 | GAMIF | Leaderboard | Leaderboard | /badges > Leaderboard | Classifica utenti | P1
T-207 | GAMIF | Achievement | Achievement gallery | /profile/achievements | Tutti earned/locked | P1
T-208 | TIER | Pricing | Pagina pricing | /pricing | Free vs Premium 4.99/mo | P1
T-209 | TIER | Limiti | Limiti Free visibili | Profilo > Limiti | 3 priv, 2 PDF/mo, 1 agent, 20 q/day | P1
T-210 | TIER | Rate | Rate limits | /user/rate-limits | Correnti visibili | P2
T-211 | PDF | Upload | Upload drag-and-drop | /upload > Drag PDF | Caricato con progress | P0
T-212 | PDF | Upload | Upload click select | /upload > Click > File | Caricato | P0
T-213 | PDF | Progress | Progress bar | PDF grande > Osserva | Barra accurata | P1
T-214 | PDF | Status | Polling stato | Dopo upload | Pipeline stati corretti | P1
T-215 | PDF | Visibility | Visibilita PDF | Public/Private | Impostata | P1
T-216 | PDF | Errore | Upload non-PDF | File .jpg/.doc | Errore validazione | P1
T-217 | PDF | Gate | Gate Admin/Editor | Utente normale > /upload | 403 o redirect | P0
T-218 | PDF | Viewer | PDF viewer mobile | Apri PDF viewer | Leggibile mobile | P1
T-219 | KB | Redirect | KB redirect library | /knowledge-base | Redirect /library | P1
T-220 | KB | Dettaglio | KB gioco specifico | /knowledge-base/[id] | Dettaglio KB | P1
T-221 | KB | Commenti | Commento RuleSpec | Aggiungi commento | Salvato visibile | P1
T-222 | KB | Commenti | Reply commento | Rispondi | Sotto originale | P2
T-223 | KB | Commenti | Risolvi commento | Risolvi | Marcato risolto | P2
T-224 | KB | Versioning | Versioning RuleSpec | Storico versioni | Timeline | P2
T-225 | KB | Versioning | Diff tra versioni | Diff | Differenze visualizzate | P2
T-226 | EDITOR | Dashboard | Editor dashboard | /editor/dashboard | Stats e azioni | P1
T-227 | EDITOR | Proposals | Lista proposals | /editor/agent-proposals | Lista proposte | P1
T-228 | EDITOR | Proposals | Crea proposal | /editor/agent-proposals/create | Form completato | P1
T-229 | EDITOR | Proposals | Dettaglio proposal | /editor/agent-proposals/[id] | Stato approvazione | P1
T-230 | EDITOR | Proposals | Modifica proposal | /editor/agent-proposals/[id]/edit | Aggiornata | P2
T-231 | EDITOR | Proposals | Test proposal | /editor/agent-proposals/[id]/test | Test funzionante | P2
T-232 | PWA | Offline | Pagina offline | Disconnetti > Naviga | /offline mostrata | P1
T-233 | PWA | IndexedDB | Azioni offline in coda | Offline > Toolkit | Salvate IndexedDB | P1
T-234 | PWA | Sync | Sync ritorno online | Riconnetti | Sincronizzate SyncManager | P1
T-235 | PWA | Cache | Cache giochi offline | Catalogo > Offline | Cachati disponibili | P2
T-236 | PUB | Landing | Landing page | / (root) | Caricata mobile | P0
T-237 | PUB | About | About | /about | Visibile | P2
T-238 | PUB | How | Come funziona | /how-it-works | Visibile | P2
T-239 | PUB | Blog | Blog | /blog | Articoli | P2
T-240 | PUB | FAQ | FAQ | /faq | Domande | P1
T-241 | PUB | Contact | Contatti | /contact | Form funzionante | P1
T-242 | PUB | Gallery | Gallery | /gallery | Visibile | P2
T-243 | PUB | Games | Catalogo pubblico | /games | Senza login | P1
T-244 | PUB | Games | Dettaglio gioco pubblico | /games/[id] | Senza login | P1
T-245 | PUB | Games | Catalogo con filtri | /games/catalog | Filtri funzionanti | P1
T-246 | PUB | SEO | Pagine italiano SEO | /giochi/[id] | Pagine IT caricate | P2
T-247 | PUB | Shared | Gioco condiviso | /shared-games/[id] | Senza login | P1
T-248 | PUB | AI | AI landing | /board-game-ai | Visibile | P2
T-249 | PUB | AI | AI game browser | /board-game-ai/games | Assistito | P2
T-250 | PUB | Contrib | Contributi community | /contributions | Visibile | P2
T-251 | PUB | Legal | Privacy policy | /privacy | Leggibile mobile | P1
T-252 | PUB | Legal | Termini servizio | /terms | Leggibili | P1
T-253 | PUB | Legal | Cookie policy | /cookies | Leggibili | P1
T-254 | PERF | Load | Tempo caricamento | Cold start app | <3s su 4G | P0
T-255 | PERF | Nav | Navigazione pagine | 5 pagine diverse | Fluida, no flash | P1
T-256 | PERF | Scroll | Scroll lista lunga | 50+ items scroll veloce | 60fps no jank | P1
T-257 | PERF | Images | Lazy loading immagini | Scrolla catalogo | On-demand placeholder | P1
T-258 | PERF | SSE | Connessione SSE stabile | Chat 5+ minuti | No disconnessioni | P1
T-259 | PERF | Memory | Uso memoria | 10+ min uso intenso | No crash/rallentamenti | P1
T-260 | A11Y | Touch | Target touch 44px | Bottoni e link principali | >= 44x44px | P1
T-261 | A11Y | Contrasto | Contrasto testo | Testo su sfondi vari | >= 4.5:1 AA | P1
T-262 | A11Y | Zoom | Zoom browser 200% | Browser > Zoom 200% | No overflow orizzontale | P1
T-263 | A11Y | Font | Font grande OS | OS font size grande | Scala senza troncamento | P1
T-264 | A11Y | Motion | Reduced motion | OS reduce motion | Animazioni ridotte | P2
T-265 | A11Y | Dark | Dark mode | OS dark mode | UI adattata contrasti ok | P2
T-266 | RESP | Portrait | Tutte pagine portrait | Naviga in portrait | No overflow | P0
T-267 | RESP | Landscape | Tutte pagine landscape | Ruota > Naviga | Layout adattato | P1
T-268 | RESP | Rotazione | Rotazione senza perdita | Form > Ruota device | Dati preservati | P1
T-269 | RESP | Tastiera | Layout con tastiera | Tap campo input | Campo visibile | P1
T-270 | RESP | Notch | Safe area notch | Device notch/island | Contenuto non coperto | P1
T-271 | MISC | Versioni | Changelog | /versions | Visibile | P2
T-272 | MISC | Migrazione | Migrazioni pending | /migrations/pending | Lista + choose | P2
T-273 | MISC | Demo | Demo toolkit | /toolkit-demo | Funzionante | P2

## Riepilogo
Metrica | Valore | Area | Tot | Pass | Fail
Test Totali | 273 | AUTH | 14 | 0 | 0
P0 Critici | 47 | NAV | 18 | 0 | 0
P1 Importanti | 164 | DASH | 9 | 0 | 0
P2 Raccomandati | 62 | LIB | 21 | 0 | 0
|  | PRIV | 10 | 0 | 0
PASS | 0 | DISC | 23 | 0 | 0
FAIL | 0 | CHAT | 22 | 0 | 0
SKIP | 0 | VOICE | 8 | 0 | 0
BLOCKED | 0 | AGENT | 9 | 0 | 0
TODO / Vuoti | 273 | SESS | 13 | 0 | 0
|  | TOOL | 14 | 0 | 0
% Completamento | 0% | GN | 4 | 0 | 0
% Pass Rate | 0% | PLAY | 6 | 0 | 0
|  | PLAYER | 6 | 0 | 0
|  | PLIST | 7 | 0 | 0
|  | NOTIF | 13 | 0 | 0
|  | PROF | 7 | 0 | 0
|  | GAMIF | 3 | 0 | 0
|  | TIER | 3 | 0 | 0
|  | PDF | 8 | 0 | 0
|  | KB | 7 | 0 | 0
|  | EDITOR | 6 | 0 | 0
|  | PWA | 4 | 0 | 0
|  | PUB | 18 | 0 | 0
|  | PERF | 6 | 0 | 0
|  | A11Y | 6 | 0 | 0
|  | RESP | 5 | 0 | 0
|  | MISC | 3 | 0 | 0

## Legenda
Codice | Significato
AUTH | Autenticazione: login, registrazione, OAuth, password
NAV | Navigazione mobile: TabBar, FAB, TopNavbar, layout
DASH | Dashboard / Gaming Hub
LIB | Libreria: collection, wishlist, stati, condivisione
PRIV | Giochi privati: CRUD, wizard, toolkit
DISC | Discover / Catalogo: ricerca, filtri, dettaglio
CHAT | Chat AI: thread, streaming SSE, export
VOICE | Voice input / TTS
AGENT | Agenti AI: lista, config, slot
SESS | Sessioni / Live Play
TOOL | Toolkit: dadi, carte, timer, moneta, ruota, note
GN | Game Nights: serate di gioco
PLAY | Play Records: storico partite
PLAYER | Giocatori: profili, stats
PLIST | Playlist: liste condivisibili
NOTIF | Notifiche: badge, pannello, filtri
PROF | Profilo e Impostazioni
GAMIF | Gamification: badge, leaderboard
TIER | Pricing / Tier: Free vs Premium
PDF | Upload PDF (Admin/Editor)
KB | Knowledge Base / RuleSpec
EDITOR | Editor: dashboard, proposals
PWA | Offline / PWA: IndexedDB, sync
PUB | Pagine pubbliche: landing, legal, catalogo
PERF | Performance mobile
A11Y | Accessibilita
RESP | Orientamento e Responsivita
MISC | Varie
Priorita | Significato
P0 | Critico - Blocca uso app, DEVE funzionare
P1 | Importante - Funzionalita core
P2 | Raccomandato - Nice-to-have
Stato | Significato
PASS | Test superato con successo
FAIL | Test fallito - Descrivere bug in Note
SKIP | Test saltato - Motivare in Note
BLOCKED | Bloccato da dipendenza - Specificare in Note
TODO | Non ancora eseguito